## Cronograma
ETAPAS DO PROJETO
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | ENTREGA
1 | EQUIPE E TEMA |  |  | 2023-02-24
2 | CRIAÇÃO DO PRIMEIRO ROTEIRO |  |  | 2023-03-10
3 | ENTREGA 01 - ENTREGA DO MVP |  |  | 2023-03-17
4 | CRONOGRAMA |  |  | 2023-03-24
4 | MONTAGEM DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO
MONTAGEM DO GIT
EQUIPE (LISTA E CURRICULOS)
DOCUMENTACAO (COMEÇANDO SEU PORTFOLIO)
INSTALAÇÃO DE SOFTWARES
PYTHON
BIBLIOTECAS
VISUAL STUDIO CODE (OU OUTRO)
5 | ENTREGA 03 - SPRINT1 |  |  | 2023-04-08
REUNIÃO 01: Pesquisa sobre o modelo do aplicativo
REUNIÃO 02: Criação e organização das primeiras telas
REUNIÃO 03: Pesquisa sobre o banco de dados
6 | ENTREGA 04 - SPRINT2 |  |  | 2023-04-22
REUNIÃO 01: Criação do banco de dados
REUNIÃO 02: Conexão entre o banco de dados e o aplicativo
REUNIÃO 03: Adicionar ações em cada tela
7 | ENTREGA 05 - SPRINT 3 |  |  | 2022-05-06
REUNIÃO 01: Ajustar aparência e funcionalidade
REUNIÃO 02: Teste do aplicativo e correções
REUNIÃO 03: Teste final
8 | ENTREGA 06 - APRESENTAÇÃO DO PROJETO (PITCH NO YOUTUBE) |  |  | 2023-05-20
PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO DO PROJETO
9 | ENTREGA 07 - RELATÓRIO FINAL |  |  | 2023-05-27
DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO
LIÇÕES APRENDIDAS